МУ «Управление образования Гудермесского  муниципального района»

План

совместных мероприятий Министерства образования и науки Чеченской Республики

| Мероприятия | сроки | исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация проведения рабочих совещаний по вопросу обеспечения безопасности детей после школьных каникул. | 28.08.14г-03.09.14г | Директор УО |
| 2.Организация проведения занятий с обучающимися по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности с использованием учебно-материальной базы, классов ОБЖ, а также тренировок по действиям в случае пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических актов. | 28.08.14г-10.09.14г | Зам.директора по ВР Преподаватель-организатор ОБЖ |
| 3.Разработка и распространение среди обучающихся и родителей памяток, листовок, буклетов по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности. | 28.08.14г-10.09.14г | Зам.директора по ВР Преподаватель-организатор ОБЖ |
| 4.Проведение в школах в « День знаний» занятий по безопасности жизнедеятельности | 01.09.14г. | Преподаватель – организатор ОБЖ Классные руководители |
| 5. Освещение в средствам массовой информации мероприятий месячника безопасности детей учреждениях образования Гудермесского муниципального района. | 28.08.14г-10.09.14г | Управление образования |
| 6. Организация и проведение конкурсов, викторин и показных занятий по правилам поведения на дорогах, в транспорте, при пожаре, угрозе террористических актов и чрезвычайных ситуаций | 01.09.14г-10.09.14г | Зам.директора по ВР Преподаватель-организатор ОБЖ |
| 7.Организация работ по обеспечению и установке стендов, уголков безопасности на воде. Изготовление печатных материалов (наглядных пособий, плакаты по мерам безопасного поведения и предосторожности на водных объектах | 10.09.14г | Директор УО |

и Главного управления МЧС России по Чеченской Республике  по проведению месячника безопасности детей в образовательных учреждениях в период с 10 августа по 10 сентября 2014 года.